## Casos de prueba
ID | Título del caso de prueba | Condición previa | Paso | Descripción de los pasos | Resultado esperado | Estado | ID del error
CASO-1 | Desplazamiento del mapa | Abrir la aplicación Urban Routes | 1 | Desplazarse por el mapa hacia arriba y hacia abajo. | El mapa se mueve. Todos los objetos se muestran según el diseño. | aprobado
CASO-2 | Zoom del mapa | La aplicación Urban Routes no debe estar abierta | 1 | Abrir la aplicación Urban Routes | El nivel de zoom aumenta en un valor. Todos los objetos se muestran según el diseño. | aprobado
|  |  | 2 | Hacer clic en el botón de navegación que se encuentra en la esquina inferior derecha del mapa |  | aprobado
|  |  | 3 | Hacer clic en el botón "más" (+) en la esquina inferior derecha. |  | aprobado
CASO-3 | No se puede hacer clic en los encabezados del área en el mapa | Abrir la aplicación Urban Routes | 1 | Hacer clic en el encabezado de área en el mapa (ejemplo: Hollywood). | No ocurre nada. Los usuarios no pueden interactuar con los encabezados del mapa. | aprobado
CASO-4 | No se puede hacer clic en los encabezados de la ciudad en el mapa | Abrir la aplicación Urban Routes | 1 | Hacer clic en el encabezado de la ciudad en el mapa (ejemplo: West Hollywood). | No ocurre nada. Los encabezados de la ciudad no se pueden seleccionar. | aprobado
CASO-5 | Se puede seleccionar el campo "Desde" | Abrir la aplicación Urban Routes | 1 | Hacer clic en el campo "Desde". | Se selecciona el campo "Desde". El cursor parpadea. El campo de búsqueda está vacío. | aprobado
CASO-6 | Se pueden buscar objetos en el campo "Hasta" | Abrir la aplicación Urban Routes | 1 | Hacer clic en el campo "Hasta". | Se muestra la lista de estaciones de metro. | incorrecto | B001
|  | Abrir la aplicación Urban Routes | 2 | Escribir "Subway" (Metro). |  | incorrecto | B002
CASO-7 | El pin de la dirección aparece después de completar el campo "Desde" | Abrir la aplicación Urban Routes | 1 | Hacer clic en el campo "Desde". | El mapa hace zoom sobre el pin de la dirección seleccionada. La vista coincide con la descripción del diseño. | incorrecto | B003
|  | El campo "Desde" debe estar vacío | 2 | Ingresar una dirección (ejemplo: East 2nd Street, 601). |  | incorrecto | B004
CASO-8 | El pin de la dirección aparece después de completar el campo "Hasta" | Abrir la aplicación Urban Routes | 1 | Hacer clic en el campo "Hasta". | El mapa hace zoom sobre el pin de la dirección seleccionada. La vista coincide con la descripción del diseño. | incorrecto | B005
|  | El campo "Hasta" debe estar vacío | 2 | Ingresar una dirección (ejemplo: 1300 1st St). |  | incorrecto | B006
CASO-9 | La dirección se elimina después de borrar el campo "Desde" | Abrir la aplicación Urban Routes. El campo "Desde" debe estar lleno | 1 | Hacer clic en la "X" del campo "Desde". | El campo está vacío. La dirección introducida anteriormente se ha eliminado del campo. La marca correspondiente desaparece del mapa. | aprobado
CASO-10 | La dirección se elimina después de borrar el campo "Hasta" | Abrir la aplicación Urban Routes. El campo "Hasta" debe estar lleno | 1 | Hacer clic en la "X" del campo "Hasta". | El campo está vacío. La dirección introducida anteriormente se ha eliminado del campo. La marca correspondiente desaparece del mapa. | aprobado
CASO-11 | Se muestran los objetos 3D | Abrir la aplicación Urban Routes | 1 | Ampliar el mapa varias veces sobre un objeto 3D (por ejemplo: Los Angeles International Airport LAX). | El objeto se renderiza en 3D. | aprobado
CASO-12 | El modo de vista de pantalla completa se activa al hacer clic en el botón del modo de vista de pantalla completa | Abrir la aplicación Urban Routes. El modo de vista de pantalla completa no debe estar activado | 1 | Hacer clic en el botón del modo de vista de pantalla completa en la esquina superior derecha. | El modo de vista de pantalla completa se activa y las pestañas del navegador se ocultan. Todos los objetos de la interfaz del mapa están en su lugar. El nivel de zoom no cambia. | aprobado
CASO-13 | El modo de vista de pantalla completa se desactiva al hacer clic de nuevo en el botón del modo de vista de pantalla completa | Abrir la aplicación Urban Routes. Activar el modo de vista de pantalla completa | 1 | Hacer clic en el botón del modo de vista de pantalla completa en la esquina superior derecha. | El modo de vista de pantalla completa se desactiva y las pestañas del navegador se vuelven a mostrar. Todos los objetos de la interfaz del mapa están en su lugar. El nivel de zoom no cambia. | aprobado
CASO-14 | El modo Relieve se activa al hacer clic en el botón del modo Relieve | Abrir la aplicación Urban Routes | 1 | Acercar el cursor al botón del modo de mapa en la esquina superior izquierda. | La casilla de verificación se rellena. El mapa se muestra en modo Relieve y coincide con el diseño. | aprobado
|  | Abrir la aplicación Urban Routes | 2 | Acercar el cursor al botón del modo Relieve. |  | aprobado
|  | Abrir la aplicación Urban Routes | 3 | Hacer clic en el botón del modo Relieve. |  | aprobado
CASO-15 | El modo Satélite se activa al hacer clic en el botón del modo Satélite | Abrir la aplicación Urban Routes | 1 | Acercar el cursor al botón del modo Satélite en la esquina superior izquierda. | El mapa muestra el modo Satélite. La vista no tiene problemas notables. | aprobado
|  | Abrir la aplicación Urban Routes | 2 | Hacer clic en el botón Satélite. |  | aprobado
CASO-16 | Los edificios se muestran al hacer zoom sobre ellos | Abrir la aplicación Urban Routes | 1 | Hacer zoom en un edificio. | El edificio se muestra según el diseño. | aprobado
CASO-17 | Las estaciones de metro se muestran al hacer zoom sobre ellas | Abrir la aplicación Urban Routes | 1 | Hacer zoom en una estación de metro de Los Ángeles (ejemplo: Downtown Long Beach Station). | Se muestra el ícono del metro. | aprobado
CASO-18 | Los lugares de interés se muestran al hacer zoom sobre ellos | Abrir la aplicación Urban Routes | 1 | Hacer zoom en un lugar de interés (ejemplo: Los Angeles County Museum of Art). | Se muestra el ícono del lugar de interés. | aprobado
CASO-19 | Los parques se muestran al hacer zoom sobre ellos | Abrir la aplicación Urban Routes | 1 | Hacer zoom en un parque de la ciudad (ejemplo: Vista Hermosa Natural Park). | Se muestra el ícono del parque. | aprobado
CASO-20 | La información del objeto se muestra al hacer clic en un objeto | Abrir la aplicación Urban Routes | 1 | Hacer clic en un lugar en el mapa (ejemplo: Dodger Stadium). | La visualización de información (con información del lugar) está abierta. La vista coincide con el diseño. | aprobado
CASO-21 | La información del objeto se oculta al hacer clic en la cruz en la vista de información | Abrir la aplicación Urban Routes. Abrir la vista de información | 1 | Hacer clic en algun lugar del mapa (ejemplo, Dodger Stadium) | La vista de información está cerrada. No hay elementos adicionales en el mapa. | incorrecto | B007
|  |  | 2 | Dar click en la X de la ventana de información |  | aprobado
CASO-22 | El modo Street View se activa cuando el ícono de Street View se arrastra sobre una calle | Abrir la aplicación Urban Routes.El modo Street View no debe estar activado | 1 | Desplazarse por el mapa hasta el área del Dodger Stadium. | El área del Dodger Stadium se amplía. | aprobado
|  |  | 2 | Establecer el nivel máximo de zoom. | El nivel de zoom aumenta al máximo. | aprobado
|  |  | 3 | Presionar el botón de navegación en la parte inferior derecha del mapa y hacer clic en el ícono "menos" (-) en la esquina inferior derecha 5 veces. | El nivel de zoom se reduce en 5 niveles. | aprobado
|  |  | 4 | Arrastrar el ícono del modo Street View y colócalo en cualquier calle. | El modo Street View se activa. | aprobado
|  |  | 5 | Desplázarse sobre la imagen. | La imagen se desplaza 360 grados. | aprobado
CASO-23 | El modo Street View se desactiva al hacer clic en una flecha gris | Abrir la aplicación Urban Routes. Activar el modo Street View | 1 | Hacer clic en la pequeña flecha gris situada en el rectángulo negro (en la esquina superior izquierda del mapa). | El modo Street View se desactiva. | aprobado
CASO-24 | La información de la aplicación se muestra al hacer clic en el logotipo de la aplicación | Abrir la aplicación Urban Routes | 1 | Hacer clic en el logotipo de Urban Routes. | Se muestra la información sobre la aplicación. | incorrecto | B008

## Informes de errores
ID del error | Título | Pasos a seguir | Resultado esperado | Resultado actual | Severidad | PRIORIDAD
B001 | NO MUESTRA LISTA DE ESTACIONES CAMPO HASTA | EN LA PLATARAFORMA URBAN ROUTES REALIZAR CLICK SOBRE EL CAMPO HASTA | MOSTRAR LISTA DE ESTACIONES DEL METRO | NO OCURRE NADA, NO MUESTRA LISTA DE ESTACIONES METRO | CRITICO | ALTA
B002
B003
B004
B005
B006
B007
B008